## PPM
SOMELEC
DIRECTION CENTRALE DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT
DIRECTION DE PRODUCTION
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA SOMELEC EXERCICE 2023
Révisé en date du 12/12/2023
N° | Projets à réaliser | Source de financement | Type de marché | Mode de passation | Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection | Date prévisionnelle de l'atribution du contrat | Date prévisionnelle de démarrage des prestations/Acquisition | Date prévisionnelle de l'achévement des prestations/acquisition
1 | Réhabilitation G2 de la Centrale Duale | SOMELEC | Travaux | AO |  |  | 2023-02-01 | 2023-08-01
2 | Entretien Poste Arafat | SOMELEC | Travaux | DCCO | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-10-01
3 | Assistance technique 12000h G7&G8 CNDB | SOMELEC | Travaux |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | 2023-11-01
4 | Acquisition PDR pour la Centrale NDB | SOMELEC | Acquisition | AOR | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | 2023-12-01
5 | Assistance technique 16000h SCW | SOMELEC | Travaux |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
6 | Acquisition PDR de pour la Centrale Wharf | SOMELEC | Acquisition | AOR | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | 2023-12-01
7 | Réparation 25 onduleurs de la Centrale Solaire 50 MW | SOMELEC | Travaux | AO | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 2023-08-01
8 | Acquisition PDR de pour la Centrale Solaire 50 MW | SOMELEC | Acquisition | AOR | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | 2023-12-01
9 | Acquisition PDR de pour la Centrale Zayed | SOMELEC | Acquisition | AOR | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | 2023-12-01
10 | Recrutement Opérateur CE30MW | SOMELEC | Prestation | AO | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01
11 | Acquisition PDR de pour la Centrale hybride de Kiffa | SOMELEC | Acquisition | AO | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | 2023-12-01
12 | Acquisition PDR 12000h de 6L21/31 de CHN | SOMELEC | Acquisition | DCCO | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
13 | Acquisition PDR 12000h de 7L16/24 | SOMELEC | Acquisition | DCCO | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
14 | Assistance technique 12000h CHN&CHAB | SOMELEC | Travaux | AMI | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
15 | Acquisition PDR de pour les Centrales hybrides Nema et Adel Bagrou | SOMELEC | Acquisition | AO | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | 2023-12-01
16 | Acquisition PDR pour la Centrale d'Atar | SOMELEC | Acquisition | AOR | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | 2023-12-01
17 | Acquisition PDR G1 W9L20 de la Centrale Atar | SOMELEC | Acquisition | AOR | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
18 | Réhabilitation G1 W9L20 de la Centrale Atar | SOMELEC | Travaux | DCCO |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-01
19 | Acquisition PDR de groupes Catterpillar | SOMELEC | Acquisition | AO | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | 2023-12-01
20 | Révision 12000h des 7 groupes rapides de 50 Moughataa | SOMELEC | Travaux | AMI | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-12-01
21 | Acquisition PDR de groupes Perkins | SOMELEC | Acquisition | AOR | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | 2023-12-01
22 | Acquisition PDR de groupes Doosan | SOMELEC | Acquisition | AOR | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | 2023-12-01
23 | Acquisition PDR de groupes Mitshibishi | SOMELEC | Acquisition | DCCR | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | 2023-12-01
24 | Acquisition PDR de groupes Cummins | SOMELEC | Acquisition | AOR | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | 2023-12-01
25 | Acquisition PDR de groupes Iveco | SOMELEC | Acquisition | AOR | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | 2023-12-01
26 | Acquisition PDR de groupes Volvo | SOMELEC | Acquisition | AOR | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | 2023-12-01
27 | Acquisition PDR de groupes Baudouin | SOMELEC | Acquisition | DCCO | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | 2023-12-01
28 | Acquisition PDR de groupes John Deere | SOMELEC | Acquisition | DCCO | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | 2023-12-01
29 | Acquisition PDR de groupes Deutz | SOMELEC | Acquisition | AOR | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | 2023-12-01
30 | Réparation des groupes et rébobinnage alternateurs | SOMELEC | Travaux | AMI | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | 2023-12-01
31 | Acquisition des transformateurs | SOMELEC | Acquisition | A O | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | 2023-12-01
32 | Entretien des transformateurs | SOMELEC | Travaux | A O | 2023-02-01 | 2023-03-01 |  | 2023-12-01
33 | Mise en service la partie Transport du CNC ou mise en place d’un Mini Scada | SOMELEC | Travaux | A O | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-12-01
34 | Entretien annuel de lignes et postes HT | SOMELEC | Travaux | AMI | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-12-01
35 | Entretien annuel de lignes et postes HT | SOMELEC | Acquisition | AMI | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 2023-12-01
36 | Réhabilitation générale des tableaux MT du poste HT de Beni Naaji. Réhabilitation du système de contrôle commande et de protection des postes de Beni Naaji et de Rosso | SOMELEC | Travaux | A O | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01
37 | Réhabilitation du poste HT 90/15kV de Nouadhibou : 1. Nettoyage cryogénique en utilisant un système de projection de glace carbonique CO2 (Dry Ice) 2. Application d'une peinture en silicone sur les isolateurs et travrsés du poste, | SOMELEC | Travaux | A O | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01
38 | Travaux suite à l'expertise des transformateurs de puissance des postes HT | SOMELEC | Travaux | A O | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
39 | Construction d'un poste d'évacuation HTA à Rosso à coté du poste HT 33/90kV de la SOMELEC : Construction batiment du poste, fourniture et installlation d'une ramme de cellules 33kV, fourniture et installation d'une ramme des cellules 15kV……. | SOMELEC | Travaux | A O | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-12-01
40 | Acquisition de véhicules pour les postes et véhicules pour la maintenance | SOMELEC | Acquisition | A O | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-12-01
41 | Acquisition des pièces de rechange pour les lignes et postes HT. | SOMELEC | Acquisition | A O | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-01
42 | Acquisition de l’outillages, matériels et appareils de mesures pour la maintenance de lignes et postes HT | SOMELEC | Acquisition | A O | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-12-01
43 | Acquisition des groupes de secours pour les postes HT | SOMELEC | Acquisition | A O | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-12-01
44 | Acquisition de nacelle et un petit camion de lavage pour les postes | SOMELEC | Acquisition | A O | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-12-01
45 | Construction logements pour les postes HT de Rosso et de Beni Naaji | SOMELEC | Travaux | A O | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01
46 | Construction au poste HT de la Duale d'un magasin, un parking, un atelier, un vestiaire et des sanitaires pour le personnel d’exploitation et de maintenance du poste, | SOMELEC | Travaux | A O | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-12-01
47 | Formation du personnel d’exploitation et de maintenance de postes et lignes HT | SOMELEC | Prestation | AMI | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-12-01
48 | Acquisition des Transformateurs MT/BT | SOMELEC | à Clientèle |  | déjà lancée | déjà attribué | 2023-09-15 | 2023-12-01
49 | Acquisition des Cellules MT/BT | SOMELEC | à Clientèle |  | déjà lancée | déjà attribué | 2023-09-15 | 2023-12-01
50 | Acquisition des boites de jonction | SOMELEC | à Clientèle |  | déjà lancée | déjà attribué | 2023-09-15 | 2023-12-01
51 | Acquisition de la Quincaillerie pour réseaux électriques | SOMELEC | à Clientèle |  | déjà lancée | déjà attribué | 2023-09-15 | 2023-12-01
52 | Acquisition des Supports métalliques | SOMELEC | à Clientèle |  | déjà lancée | déjà attribué | 2023-09-15 | 2023-12-01
53 | ACQUIS.MATERIEL& OUTILLA | SOMELEC | Acquisition | C A |  |  |  | 2023-12-01
54 | Construction réseaux EP | SOMELEC | Travaux | A O |  |  |  | 2023-12-01
55 | Construction réseaux MT aériens | SOMELEC | Travaux |  |  |  |  | 2023-12-01
56 | Construction réseaux MT souterrains | SOMELEC | Travaux | A O |  |  |  | 2023-12-01
57 | Travaux génie civil postes distribution | SOMELEC | Travaux | A O |  |  |  | 2023-12-01
58 | Equipement postes distribution | SOMELEC | Acquisition | A O | 2023-09-01 | 2023-10-01 |  | 2023-12-01
59 | Construction réseaux BT aériens | SOMELEC | Travaux | A O | 2023-09-01 | 2023-10-01 |  | 2023-12-01
60 | Construction réseaux BT souterrains | SOMELEC | Travaux | A O | 2023-09-01 | 2023-10-01 |  | 2023-12-01
61 | Construction branchements aériens | SOMELEC | Travaux | DCCO | 2023-09-01 | 2023-10-01 |  | 2023-12-01
62 | Construction branchements souterrains | SOMELEC | Travaux | A O | 2023-09-01 | 2023-10-01 |  | 2023-12-01
63 | Construction branchement aéro-souterrains | SOMELEC | Travaux |  | 2023-09-01 | 2023-10-01 |  | 2023-12-01
64 | Acquisition des postes de transformation type préfabriqué | SOMELEC | Acquisition | DCCO | 2023-11-01 | Dec-23 | 2024-01-01 | 2024-01-01
65 | Acquisition des câbles de cuivre | SOMELEC | Acquisition | DCCO | 2023-11-01 | Dec-23 | 2024-01-01 | 2024-01-01
66 | recrutement d'un expert chargéde la configuration des centrales PV sur le réseau 33 kV de la SOMELEC | SOMELEC | Prestation | CI | Dec-23 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2024-02-01
67 | Acquisition du matériel informatique | SOMELEC | Acquisition | A O | Dec-23 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2024-03-01
68 | Approvisionnement de systéme de localistation des defauts sur câbles moyenne tension fixé et installé dans un véhicule | SOMELEC | Acquisition | DCCO | 2023-11-01 | Dec-23 | 2024-01-01 | 2024-03-01
68 | Acquisition de 10 camions citernes pour le transport de fioul et gasoil | SOMELEC | Acquisition | A O | 2023-12-11 | Dec-23 | 2024-01-01 | 2024-03-01
68 | Acquisition de PDRs pour les onduleurs Schneider XC 680 kVA de la centrale 50 MWc solaire de Nouakchott. | SOMELEC | Acquisition | DCCO | 2023-12-11 | Dec-23 | 2024-01-01 | 2024-03-01