## CMI
SOCIETE MAURITANIENNE D’ÉLECTRICITE (GROUPE SOMELEC)/COMMISSION DES MARCHES D’INVESTISSEMENT (CMI)
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA SOMELEC POUR L'EXERCICE 2024 INITIAL mise à jour DU 15-11-2024
N° | Projets à réaliser | Source de financement | Type de marché | Mode de passation | Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection | Date prévisionnelle de l'atribution du contrat | Date prévisionnelle de démarrage des prestations | Date prévisionnelle de l'achévement des prestations | Budget prévisionnel | Observation
1 | Prestation d'ingénieur relative au projet d'extention du réseau de distribution de la zone sud | FADES | Prestations intellectuelles | SFQC | 2023-01-01 | 2023-03-01 | fev-24 | fev-26 |  | En cours de passation
2 | Prolongation des prestations d'ingénieur relatives au projet de la ligne 225 kV entre Nouakchott et Zouerate et poste associés. | FADES | Prestations intellectuelles | Entente direct |  | 2024-01-01 | 2024-01-16 | 2024-07-14 |  | En cours de passation
3 | Prolongation des prestations d'ingénieur relatives au projet de la ligne 225 kV entre Nouakchott et Keur per ainsi que le raccordement du port de N'diag. | FADES | Prestations intellectuelles | Entente direct |  | 2024-01-01 | 2024-01-16 | 2024-04-01 |  | En cours de passation
4 | Fourniture, montage et mise en service des postes d'évacuation des centrales de Rkiz, Mederdra et El Ghaira dans le cadre du projet 50 Moughataa | ETAT | Travaux | AONO |  | fev-24 | 2024-02-01 | 2024-04-16 |  | En cours de passation
5 | Réhabilitation Génie civil de la centrale de Kiffa dans le cadre du projet 50 Moughataa | ETAT | Travaux | AONO |  | fev-24 | 2024-02-01 | 2024-04-16 |  | En cours de passation
6 | Réhabilitation Génie civil des centrales d'Atar et Boulenouardans le cadre du projet 50 Moughataa | ETAT | Travaux | AONO | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-07-14 |  | Annulé
7 | Elaboration d'un schéma directeur de réseau de Nouakchott. | Banque Mondiale (BM) | Prestations intellectuelles/ | QC | 2023-04-01 | fev-24 | 2024-02-01 | 2024-07-30 |  | En cours de passation
8 | Elaboration d'un plan de réhabilitation de réseau de Nouakchott. | Banque Mondiale (BM) | Prestations intellectuelles/ | QC | 2023-04-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-07-30 |  | En cours de passation
9 | Acquisition de sept véhicules Puck-up. | ETAT | Fourniture | AOO | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-04-01 |  | En cours de passation
10 | Acquisition de trois camions grue et deux camions racelles. | ETAT | Fourniture | AOO | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-04-01 |  | En cours de passation
11 | Mise en place d'un Plan National d'Actions Prioritaire (PNAP) pour le secteur électrique en Mauritanie | Banque Mondiale (BM) | Prestations intellectuelles/ | QC | 2023-10-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-08-28 |  | En cours de passation
12 | Mise en place d'une stratégie d'efficacité energie en Mauritanie | Banque Mondiale (BM) | Prestations intellectuelles/ | QC | 2023-10-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-08-28 |  | En cours de passation
13 | Mise en place d'un programme de renforcement de capacités pour le secteur de l'électricité en Mauritanie | Banque Mondiale (BM) | Prestations intellectuelles/ | QC | 2023-10-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-08-28 |  | En cours de passation
14 | Programme d'électrification rurale dans les wilayas de Hodh Charghi et Hodh El Gharbi – 2023 : | Etat | Travaux | DAO | 2023-06-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2026-01-30 |  | En cours de passation
15 | Recrutement d’un Consultant chargé de l’élaboration des études APS APD DAO pour la construction de 25 postes HT/MT dans les zones inondables de la ville de Nouakchott | Banque Mondiale (BM) | Prestations intellectuelles/ | QC | 2023-06-20 | fev-24 | 2024-03-01 | 2024-05-30 |  | En cours de passation
16 | Acquisition et la mise en place d’un ERP Administratif et Financier et d’un nouveau système d’information de Gestion de la Relation Client (CRM) avec Infrastructure | FADES+SOMELEC | Prestations intellectuelles/ | SFQC | 2023-10-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2025-06-01 |  | En cours de passation
17 | Réalisation de sept notices d’impact Environnemental et Social(NIES) pour l’électrification rurale de sept zones au Sud-Est de la Mauritanie. Projet RIMDIR/MOUDON | Banque Mondiale (BM) | Prestations intellectuelles/ | QC | 2023-10-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-04-30 |  | En cours de passation
18 | Acquisition de deux véhicules 4X4 pour l’UMOP du Projet BEST | Banque Mondiale (BM) | Fourniture | AON | 2023-12-11 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-05-15 |  | En cours de passation
19 | Amanagement DATACENTER | FADES | Prestations intellectuelles/ | AOIO | 2023-07-15 | 2023-09-25 | 2023-10-15 | 2024-10-15
20 | Projet s'extenssion du réseau de distrubution de la zone sud (46 Localités ) | FADES | Travaux | AOIO | 2024-03-01 | 2024-08-28 | 2024-09-12 | 2025-09-12
21 | Prestations complémentaires d’étude et de suivi du programme de développement du système de production, transport et distribution de l’électricité pour la ville de Nouakchott | FADES | Prestations intellectuelles/ | SFQC | 2023-11-01 | 2024-05-29 | 2024-06-28 | 2025-06-28
22 | Prestation de l'ingenieur conseil(étude et suivi des travaux relative au lot postes de l'ajout du second terme à la ligne 225 kV entre Nouakchott et Boulenour | FADES | Prestations intellectuelles/ | SFQC | 2023-11-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2026-09-01
23 | Prestation de l'ingenieur conseil(étude et suivi des travaux) relatives au suivi des travaux du raccordement du port de N'diago au reseau éléctrique National | FADES | Prestations intellectuelles/ | QC | 2023-11-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2026-03-01 |  | Annulé
24 | Renforcement de la capacité de la liasion 33kV poste Arafat-Poste OMVS | ETAT | Fourniture & Travaux | Entente direct | Dec 2023 | Fev 24 | 2024-03-01 | 2024-05-01
25 | Prestation d'ingenierie pour le suivi le contrôle et la supervision des travaux de projet de construction d'une central eolienne de 100MW de boulenouar et de son raccordement à la ligne 225 kV Nouakchott Nouadhibou | Fades | Prestations intellectuelles/ | Entente direct | 2023-11-01 | Dec 2023 | 2024-01-01 | 2026-01-01
26 | Etude faisabilité, APS /APD et élaboration du DAO relatif à la construction d'une centrale solaire PV 50 MWc avec BESS à Kiffa | BAD | Prestations intellectuelles/ | SFQC | 2024-01-03 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2025-05-01
27 | Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés | BAD | Prestations intellectuelles/ | SCI | 2024-02-01 | 2024-04-16 | 2024-05-01 | 2025-05-01
28 | Recrutement d'un Responsable Administratif et financier | BAD | Prestations intellectuelles/ | SCI | 2024-02-01 | 2024-04-16 | 2024-05-01 | 2025-05-01
29 | Recrutement d'un Responsable Technique | BAD | Prestations intellectuelles/ | SCI | 2024-02-01 | 2024-04-16 | 2024-05-01 | 2025-05-01
30 | Recrutement de deux Ingénieurs génie civiliste | BAD | Prestations intellectuelles/ | SCI | 2024-02-01 | 2024-04-16 | 2024-05-01 | 2025-05-01
31 | Recrutement de deux Ingénieur Production (2) | BAD | Prestations intellectuelles/ | SCI | 2024-02-01 | 2024-04-16 | 2024-05-01 | 2025-05-01
32 | Recrutement de deux Ingénieur électricien ligne HT (2) | BAD | Prestations intellectuelles/ | SCI | 2024-02-01 | 2024-04-16 | 2024-05-01 | 2025-05-01
33 | Recrutement de deux Ingénieurs télécom (2) | BAD | Prestations intellectuelles/ | SCI | 2024-02-01 | 2024-04-16 | 2024-05-01 | 2025-05-01
34 | Recrutement de deux Ingénieurs Réseau distribution (2) | BAD | Prestations intellectuelles/ | SCI | 2024-02-01 | 2024-04-16 | 2024-05-01 | 2025-05-01
35 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de l'Etude de reahbiltation de la centrale solaire | Banque Mondiale (BM) | Prestations intellectuelles/ | QC | 2024-02-01 | 2024-04-16 | 2024-05-01 | 2024-06-30
36 | Renforcement des competences cadres DCRH dans le cadre du projet PACSEM | AFD | Prestations intellectuelles/ | QC | 2024-02-01 | 2024-04-16 | 2024-05-01 | 2024-07-30
37 | Réhabilitation de l'école de metier et acquisition des Equipements dans le cadre du projet PACSEM | AFD | Travaux | AO | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2026-12-01
38 | Réalisation des études de mise en place de pipeline entre Dépôt SMH de Nouakchott et la centrale Nord 180MW (Duale) | Bailleur de Fond | Prestations intellectuelles/ | QC | 2024-02-01 | 2024-04-16 | 2024-04-26 | 2024-06-25
39 | Prestations de supervision des travaux de mise en place de pipeline entre Dépôt SMH de Nouakchott et la centrale Nord 180MW (Duale) | Bailleur de Fond | Prestations intellectuelles/ | QC | 2024-06-01 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 2026-08-25
40 | Travaux de mise en place de pipeline entre Dépôt SMH et la centrale Nord 180MW (Duale) | Bailleur de Fond | Travaux | AOI | 2024-06-01 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 2025-09-19
41 | Construction des reseaux d'eclairage public | ETAT | Travaux | AOO | fev-24 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-10-28
42 | Construction de 20 genie civil postes, equipement, raccordment des postes MT/BT situés en zones innondables à NKT et intégration de 20 nouveaux postes à téléconduite au niveau du CNC | Banque Mondiale (BM) | Travaux | AOI | fev-24 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-10-28
43 | Recrutement d’un concessionnaire chargé de construction et de l’exploitation des ouvrages de production et de distribution de l’énergie électrique-RIMDIR | AFD/UE | Travaux | AOI | 2024-04-01 | 2024-09-01 | Oct. 2024 | 2026-04-01
44 | Recrutement d’un concessionnaire chargé de construction et de l’exploitation des ouvrages de production et de distribution de l’énergie électrique-MOUDOUN | Banque Mondiale (BM) | Travaux | AOI | 2024-04-01 | 2024-09-01 | Oct. 2024 | 2026-04-01
45 | Recrutement de l'entreprise chargé de l'extention de la centrale électrique et du réseau HTA et BT de Bassiknou et AEE du camp des réfugés de Mberra | Banque Mondiale (BM) | Travaux | AOI | 2024-03-01 | 2024-07-01 | Aout 2024 | Aout 2025
46 | Acquisition de compteurs intelligent pour remplacement | BAD | Fourniture de biens | AOO | Trim2-2024 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-11-01
47 | Acquisition de camions grues | BAD | Fourniture de biens | AOO | Trim4-2024 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-06-01
48 | Acquisition matériel roulant | BAD | Fourniture de biens | AOO | Trim2-2024 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01
49 | Acquisition du Matériel informatique et mobilier de bureaux | BAD | Fourniture de biens | AOO | Trim2-2024 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01
50 | Acquisition de 58 moulins aux groupements de femmes et jeunes Mauritanie | BAD | Fourniture de biens | AOO | Trim3-2024 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
51 | Communication sociale et appropriation communautaire | BAD | Fourniture&Services | AOO | Trim1-2024 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2025-06-01
52 | Recrutement d'un consultant pour le Contrôle et supervision des travaux réseaux distribution | BAD | Prestations intellectuelles/ | SBQC | Trim2-2024 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2027-03-01
53 | Recrutement d'un consultant pou l'Elaboration plan action efficacité | BAD | Prestations intellectuelles/ | SBQC | Trim1-2024 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-06-01
54 | Renforcement de capacité de l'autorité de régulation du secteur en Mauritanie | BAD | Prestations intellectuelles/ | SBQC | Trim1-2024 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-06-01
55 | Audit combiné des états financiers et PM du Projet | BAD | Prestations intellectuelles/ | SBQC | Trim1-2024 | Aout 2024 | 2024-09-01 | 2027-09-01
56 | Audit de conformité environnementale et sociale | BAD | Prestations intellectuelles/ | SBQC | Trim3-2024 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-09-01
57 | Recrutement de consultant pour formation DEME et Somalec sur efficacité énergétique | BAD | Prestations intellectuelles/ | SBQC | Trim3-2024 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-09-01
58 | Etude de faisabilité technico-économiue de la centrale solaires de Kiffa | BAD | Prestations intellectuelles/ | SBQC | Trim1-2024 | Aout 2024 | 2024-09-01 | 2025-03-01
59 | Recrutement d'une mission de facilitation sociale par SOMELEC | BAD | Prestations intellectuelles/ | SBQC | Trim3-2024 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2026-03-01
60 | Elaboration d'un Manuel des procédures du projet | BAD | Prestations intellectuelles/ | SBQC | Trim1-2024 | Aout 2024 | 2024-09-01 | 2025-01-01
61 | Recrutement d’un Consultant pour le suivi de la mise en place de système de stockage par batteries (BESS) | Bailleur de Fond | Prestations intellectuelles/ | SBQC | Trim1-2024 | Aout 2024 | 2024-09-01 | 2025-01-01
62 | Miise en place de système de stockage par batteries (BESS) | Bailleur de Fond | Travaux | AOIO | Trim1-2024 | 2024-09-01 | Oct. 2024 | 2026-04-01
63 | Recrutement d’un Consultant pour l'élaboration d'un plan de réhabilitation de réseau de Nouadhibou | Banque Mondiale (BM) | Prestations intellectuelles/ | SBQC | Trim1-2024 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01
64 | Recrutement d’un Consultant pour l'élaboration d'un plan de réhabilitation de réseau de KIFFA | Banque Mondiale (BM) | Prestations intellectuelles/ | SBQC | Trim1-2024 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01
65 | Elaboration d'un plan de réhabilitation de réseau de ROSSO | Banque Mondiale (BM) | Prestations intellectuelles/ | SBQC | Trim1-2024 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01
66 | Etude d'Extension de la centrale DUAL du 180 MW à 240 MW | BID | Prestations intellectuelles/ | SBQC | Trim1-2024 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01
67 | Recrutement d'une entreprise chargée de la construction de 25 postes HTA/BT à Nouakchott dans le cadre du plan d'urgence des inondations | Banque Mondiale (BM) | Travaux | AOIO | 2024-03-20 | 2024-05-25 | 2024-06-15 | 2024-12-15
68 | Fourniture, montage et mise en service des postes d'évacuation des centrales de Aleg, Bassiknou, Kiffa, Néma, Timbedra et Tintane dans le cadre du projet 50 Moughataa | ETAT | Travaux | AONO | 2023-11-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-04-01
69 | Fourniture, montage et mise en service des postes d'évacuation des centrales de Atar, Rosso et Kaédi dans le cadre du projet 50 Moughataa | ETAT | Travaux | AONO | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-08-14
70 | Réhabilitation GC des centrales de Aleg, Kaédi, Rosso et Tintane | ETAT | Travaux | AONO | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-08-14
71 | PACSEM - Recrutement du Bureau pour les études architecturales & suivi | AFD | Prestations Intellectuelles | AOI | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2026-12-01
72 | Acquisition de materiel roulant | BAD | Fourniture | AOO | 2024-03-30 | 2024-06-23 |  | 2024-08-20
73 | Assistance à Maitrise d’ouvrage (AMO)- Cabinet de conseil | BAD | consultant | ED | N/A | 2024-05-15 |  | 2028-12-31
74 | Recrutement d’un cabinet d’audit (audit financier et PM) - Audit comptable et PM | BAD | consultant | SMC | 30/042024 | 2024-10-25 |  | 2028-12-31
75 | Responsable Administratif et FInancier | BAD | consultant | SCI | 2024-04-01 | 2024-06-16 |  | 2028-12-31
76 | Ingenieur suivi-technique- UGP | BAD | consultant | SCI | 2024-04-01 | 2024-06-16 |  | 2028-12-31
77 | Expert dans l'usage productif des mini-reseaux- UGP | BAD | consultant | SCI | 2024-04-01 | 2024-06-16 |  | 2028-12-31 |  | Annulé
78 | Expert en PM- UGP | BAD | consultant | SCI | 2024-04-01 | 2024-06-16 |  | 2028-12-31
79 | Expert en genre- UGP | BAD | consultant | SCI | 2024-04-01 | 2024-06-16 |  | 2028-12-31 |  | Annulé
80 | Recrutement de consultants en vue de la préparation des instruments spécifiques (EIES/NIES, PGES/ESMP) par zone (5 zones) et l’élaboration d’un plan d’action VBG/HS/EAS, évaluation et audit E&S | BAD | consultant | SCI | 2024-04-01 | 2024-06-16 |  | 30/062025
81 | ONG pour la sensibilisation des questions de genre | BAD | consultant | SQC | 2024-04-03 | 2024-07-08 |  | 2028-12-31
82 | Assistance en passation des marchés du Projet MOUDOUN | Banque Mondiale (BM) | Prestations intellectuelles | Entente Directe | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2025-05-01 |  | Recondiction d'un contrat sur les memes termes
83 | Extension du reseau de la ville de Nouadhibou | Zone Franche | Travaux | AAO | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-10-29 |  | Contrat signé
84 | Programme d'électrification rurale 2024 | état | Fourniture | AO | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-12-01
85 | Recrutement d'un Expert en sauvegarde environnementale | BAD | Prestations intellectuelles | SCI | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 2024-10-01 | 2030-06-01
86 | Recrutement d'un Expert en sauvegarde sociale | BAD | Prestations intellectuelles | SCI | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 2024-10-01 | 2030-06-01
87 | Elaboration plan action efficacité | BM | Prestations intellectuelles | SBQC | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-06-05
88 | Recrutement d'un Expert en développement sociale et Genre | BAD | Prestations intellectuelles | SCI | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 2030-09-14
89 | Recrutement d'un Expert en suivi évaluation | BAD | Prestations intellectuelles | SCI | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 2030-09-14
90 | Prestations d'ingénierie pour le contrôle et le suivi des travaux des deux lots (1 et 2) du projet d’électrification du littoral nord | Fades | Prestations intellectuelles/ | Entente direct | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 2025-02-01
91 | Fourniture du matériel du réseau électrique en plusieurs lots | Budget Etat | Fourniture | AOI | 2024-09-01 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2025-02-13
92 | Travaux de construction de 20 postes cabines et 10 socles à Nouakchott en plusieurs lots | Budget Etat | Travaux | AONO | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-30
93 | Acquisition, installation et mise en service de 50% des onduleurs de la centrale solaire 50MW. | Budget Etat | Travaux | AOIO | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-02-01
94 | Travaux de renforcement du réseau de distribution de Nouakchott dans le cadre du Plan d’urgence 100 jours | Budget Etat | Travaux | AOIO | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
95 | la Création de 3 liaisons 33 kV en 630 mm² Aluminiumà Nouakchott | Budget Etat | Travaux | AOIO | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2026-01-01
96 | la Création d’un poste source 33/15 kV au niveau de la Centrale Duale | Budget Etat | Travaux | AOIO | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2026-01-01
97 | la Création d’un poste source 33/15 kV au niveau de la Sortie SUD de la ville de Nouakchott | Budget Etat | Travaux | AOIO | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2026-01-01
98 | Remplacement de cinq transformateurs surchargés par des transformateurs 45 MVA (33/15 kV) | Budget Etat | Travaux | AOIO | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2026-01-01
99 | Réalisation d’une nouvelle ligne 33kV Nouakchott - Idini dédiée au système de pompage d’eau potable | Budget Etat | Travaux | AOIO | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2026-01-01
101 | Prestation de l'ingenieur conseil(étude et suivi des travaux) relatives au suivi des travaux du raccordement du port de N'diago au reseau éléctrique National | FADES | Prestations intellectuelles | QC | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2026-03-01
102 | Extension de 60 MW de la centrale 'DUALE' nord 180 MW | Etat | Travaux | AOIO | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2026-07-01
103 | Prestations d'Ingénieur Conseil pour le suivi et la supervision du projet d'Extension de la centrale duale | Etat | Prestations intellectuelles | QC | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2027-07-01
104 | Réhabilitation Génie civil des centrales d'Atar et Boulenouardans le cadre du projet 50 Moughataa | ETAT | Travaux | AONO | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-04-17
105 | Expert en activités génératrices des revenus des mini-reseaux- UGP | BAD | consultant | SCI | 2024-11-01 | 2025-02-16 | 2025-03-01 | 2026-03-01
106 | Expert en genre- UGP | BAD | consultant | SCI | 2024-11-01 | 2025-02-16 | 2025-03-01 | 2026-03-01
107 | Acquisition des transformateurs | ETAT | Foutniture | ED | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01
108 | Assistance en passation des marchés du Projet MOUDOUN | BM | Prestations intellectuelles | ED | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  | Nouveau

## CMI (2)
SOCIETE MAURITANIENNE D’ÉLECTRICITE (GROUPE SOMELEC)/COMMISSION DES MARCHES D’INVESTISSEMENT (CMI)
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA SOMELEC POUR L'EXERCICE 2024 INITIAL mise à jour DU 15-11-2024
N° | Projets à réaliser | Source de financement | Type de marché | Mode de passation | Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection | Date prévisionnelle de l'atribution du contrat | Date prévisionnelle de démarrage des prestations | Date prévisionnelle de l'achévement des prestations | Budget prévisionnel | Observation
108 | Assistance en passation des marchés du Projet MOUDOUN | BM | Prestations intellectuelles | ED | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 150000 MRU | Nouveau
102 | Extension de 60 MW de la centrale 'DUALE' nord 180 MW | Etat | Travaux | AOIO | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2026-07-01 | 39 600 000 000 MRU
103 | Prestations d'Ingénieur Conseil pour le suivi et la supervision du projet d'Extension de la centrale duale | Etat | Prestations intellectuelles | QC | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2027-07-01 | 900 000 000 MRU